DEVELOPMENT PLAN · EXECUTIVE

OpsMind Agentic EvalOS 开发计划

管理版：从契约冻结到可信 A/B、受控改进与证据交付

版本：v1.0

编制基线：2026-08-13

建议执行窗口：2026-08-17—2026-10-30（11 周）

文档状态：评审稿

编制依据：新项目 Handoff v1.0 + 评测体系 PRD 与技术架构 v1.0

建议结论  按“M0 契约冻结 → M1+M2 完整 Pilot → M3 正式基线 → M4 受控闭环 → M5 证据运营”推进。M1 只证明可信内核可运行，M2 完成 12 Case / 72 Trial 后才可对外称为 Pilot 完成。

# 1. 计划目标与成功定义

本计划的目标不是快速做出一个排行榜，而是在 11 周内形成可复现、可解释、可审计的 Agent 评测产品基线：在同模型、同工具、同数据、同预算和同安全边界下，对 LangGraph V1 与 Agent + Harness V2 做盲测，并把每个结论下钻到 Case、Trial、Trace、Evidence、Grader 与版本账本。

- 产品成功：能管理 Suite/Case/Experiment，运行 A/B、多 Seed，展示配对差值、置信区间、成本、稳定性和安全结果。

- 工程成功：Runner 可恢复、事件幂等、Trial 隔离、Manifest 冻结、版本与哈希完整，单个失败不阻断批次。

- 评测成功：代码、模型、人工 Grader 组合有效；Judge 与人工关键维度一致率达到 85% 以上，安全召回率 100%。

- 叙事成功：同时呈现 V1 与 V2 的优势、失败和适用边界，不以架构先验替代证据。

# 2. 范围与边界

| 范围内 | 本期不做 |
| --- | --- |
| 独立 EvalOS 仓库、可信内核、控制 API、Web Console 最小闭环 | 不在两个 Contestant 仓库中做隐式改动或复制源码 |
| L1 回放/状态化仿真；L2 Open5GS/UERANSIM 协议孪生 | 不宣称仿真等同真实生产网元、厂商私有日志或射频环境 |
| 12 Case Pilot、80 Case 正式基线、Hidden/Regression/Safety 集 | 不允许 Contestant、Coding Agent 或产品开发者读取 Hidden Ground Truth |
| 失败诊断、Change Proposal、隔离分支修改与自动回归 | 不允许 Agent 自动合并主分支、发布产品或覆盖安全硬门槛 |
| 管理报告、技术报告、面试证据包、ADR 与限制说明 | 不只输出平均分，不挑选性展示单方获胜案例 |

# 3. 交付策略与阶段关系

Handoff 的 M1 将 L1 回放与 72 次 Pilot 合并描述；PRD 将其拆成 M1 可信内核与 M2 L1 完整 A/B。本计划采用后者，以便为每个阶段设置独立出口标准。管理上将 M1+M2 作为一个“Pilot 发布列车”。

| 阶段 | 目标 | 周期 | 建议日期 | 主要交付 | 出口门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 方法与契约冻结 | 1 周 | 2026-08-17—08-21 | Schema、ADR、Adapter/Manifest、12 Case 方案 | G0 设计评审通过 |
| M1 | 可信内核冒烟版 | 2 周 | 2026-08-24—09-04 | Runner、隔离、盲测、Ledger、Trace、代码 Grader | 12 次冒烟 Trial 可复现 |
| M2 | L1 Pilot 与完整 A/B | 2 周 | 2026-09-07—09-18 | L1 仿真、12 金标 Case、模型 Judge、人工队列 | 72 次 Pilot + 首份可信报告 |
| M3 | L2 协议孪生与正式基线 | 3 周 | 2026-09-21—10-09 | Open5GS/UERANSIM、80 Case、扩容与统计 | 480 次基线 Trial，10 并发达标 |
| M4 | Agentic 诊断改进闭环 | 2 周 | 2026-10-12—10-23 | 失败聚类、Lucky Pass、Change、回归与门禁 | 至少 1 个闭环通过隐藏/安全门禁 |
| M5 | 证据包与运营交付 | 1 周 | 2026-10-26—10-30 | 管理/技术报告、面试证据包、Runbook | 结论均可回跳原始 Trial |

# 4. 三个管理级发布点

| 发布点 | 时间 | 对外含义 | 必须具备 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 设计基线 | W1 末 | 可以开始编码，不代表平台可评测 | 数据/事件契约、威胁模型、Adapter、Manifest、12 Case 计划评审通过 |
| R1 Pilot 基线 | W5 末 | 可进行首轮可信 A/B | 12 金标 Case、72 Trial、三类 Grader、Trace 回放、首份报告 |
| R2 正式基线 | W8 末 | 可形成 80 Case 的统计性对比 | 480 Trial、L2 场景、10 并发、置信区间、成本与稳定性报告 |
| R3 闭环交付 | W11 末 | 可展示诊断—改进—回归—门禁证据 | Hidden/Safety 门禁、至少一个闭环、管理/技术/面试包与 Runbook |

# 5. 核心工作流与责任

| 工作流 | 主责 | 关键产物 | 贯穿阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品与评测治理 | 产品/评测负责人 | Suite 策略、指标、预注册、结论、决策日志 | M0—M5 |
| 可信内核与平台 | Agent/平台工程师 | Runner、Manifest、Policy、Ledger、API、Trace、Grader | M0—M5 |
| 5G Case 与仿真 | 5G/仿真工程师 | L1 数据、因果 Case、Open5GS/UERANSIM、故障注入 | M0—M3 |
| 体验与报告 | 前端工程师 | 数据集、实验、轨迹、失败、报告页面 | M1—M5 |
| 领域校准 | 5G 领域专家 | Ground Truth、证据链、动作边界、人工评分 | M0—M5 |
| 安全与运维 | 安全/运维 | 权限、秘密、隔离、审计、云资源与成本 | M0—M5 |

# 6. 关键路径

- Case/Trial/Trace/Score/Ledger 契约冻结 → Runner 与 Adapter 才能并行开发。

- Runner 隔离、盲化、预算和账本通过测试 → 才能接入真实 Contestant。

- 12 Case 双人审核、L1 数据一致性、Grader 校准 → 才能运行 72 Trial 并出首轮结论。

- Pilot 数据证明资源基线 → 才决定正式 EvalLab/Runner 规格并扩到 80 Case。

- 失败实验室、Change Proposal、隐藏集权限 → 才允许进入 L2 受控自动改进。

# 7. 质量与发布门禁

| 门禁 | 检查重点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| G0 设计 | 范围、契约、唯一自变量、隐私、安全、Case 方案 | 三方评审通过；仓库无敏感信息 |
| G1 内核 | 隔离、盲化、随机、预算、幂等、恢复、Ledger | 12 次冒烟 Trial 可复现；单 Trial 失败不阻断批次 |
| G2 Pilot | 12 Case 数据质量、三类 Grader、72 Trial | 10% 重放通过；Judge 一致率 ≥85%；安全召回率 100% |
| G3 正式 | 80 Case、L2、10 并发、统计与成本 | 480 Trial；P95 查询 <2 秒；预算告警/停止生效 |
| G4 改进 | 回归、Hidden、安全、成本、审批 | 安全集 100%；回归不退化；无自动合并/发布 |
| G5 交付 | 报告证据、版本、限制、Runbook | 每个核心结论具备统计、分组及 2 个可回放 Trial |

# 8. 团队与投入建议

| 角色 | 建议投入 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品/评测负责人 | 1.0 FTE | 全程负责指标、决策、预注册、验收与结论。 |
| Agent/平台工程师 | 1–2 FTE | 若仅 1 人，M1/M2 需减少前端范围或增加 1–2 周。 |
| 5G/仿真工程师 | 1.0 FTE | M0—M3 为关键路径；负责 L1/L2 与 Case 因果一致性。 |
| 前端工程师 | 0.5–1.0 FTE | M1 起投入；优先实验、轨迹、结果三页。 |
| 5G 领域专家 | 0.2–0.5 FTE | 集中在 Case 双审、Judge 校准与争议样本。 |
| 安全/运维 | 0.2 FTE | 在 G0/G1/G3/G4 门禁前集中评审。 |

排期假设  11 周基线按 PRD 推荐团队估算；若核心平台工程师只有 1 人且前端无人并行，建议将 M1—M3 总计增加 2–3 周。实际启动日变化时，所有阶段整体平移，持续时间与门禁不变。

# 9. 资源与成本策略

- M0—M1：使用本地/CI 与现有 ECS 做契约、Mock 和串行冒烟；不在现有 2C8G 上混跑两套 Contestant、Judge 与完整孪生。

- M2：若现有 ECS 串行运行 L1，可先用实测采集 CPU、内存、时长、Token 和存储；需要并行时启用临时 4C16G EvalLab。

- M3：建议 8C32G EvalLab，正式并发时拆出 1–2 台 Runner；MySQL/Redis/OSS 使用独立库、账号、前缀和路径。

- 预算采用 Experiment 上限：达到 80% 预警，100% 自动停止；所有费用归集到 Trial 与 Experiment。

# 10. 需按时决策的事项

| 决策 | 最晚时间 | 建议基线 | 不按时的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库可见性、保护分支、代码所有者 | M0 D2 | 独立私有仓库；main 受保护；双人审批关键目录 | 阻塞 CI/CD 与审计基线 |
| Pilot 资源与 OSS/SLS 启用点 | M0 D3 | M2 前启用 OSS；SLS 先 7–14 天热日志 | Trace/成本数据不完整 |
| Contestant/Judge 模型策略 | M0 D3 | Contestant 固定同模型；Judge 独立版本并人工校准 | 公平性和评分可信度不足 |
| 评分权重与安全硬门槛 | M0 D4 | 冻结 PRD 基线；安全不参与加权抵消 | Case 与 Grader 无法定稿 |
| 80 Case 配额与 20–30 个 L2 选择 | M2 W2 | 按 8 场景族均衡，优先跨层因果和工具恢复 | M3 Case/仿真关键路径延误 |
| 前端视觉基线 | M1 W1 | 复用 OpsMind 视觉语言，EvalOS 保持独立信息架构 | 页面返工 |

# 11. 主要风险与控制

| 风险 | 前兆 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 平台复杂度失控 | 多 Agent/L2 先于内核成熟 | 严格按 M0—M2 最小可信闭环，M3 才引入协议孪生 |
| 仿真偏差 | Case 规则化、缺少噪声/缺失 | 标注 simulation_level；注入噪声、乱序和连接器失败；未来用 shadow 数据校准 |
| Judge 偏差 | 模型与人工分歧持续升高 | 代码 Grader 优先；50–100 金标轨迹；版本变更重放校准集 |
| 公平性污染 | 两架构工具/知识/预算不一致 | Manifest 预注册、Adapter 合约测试、盲化、顺序随机与资源配额 |
| 数据泄漏 | Hidden 访问或日志包含答案/秘密 | 身份/网络隔离、只返回判定摘要、审计与 secret 扫描 |
| 排期低估 | M1 末仍未跑通 12 次冒烟 | 暂停非关键 UI；保留 10% 缓冲；必要时 M2 延后而不降低门禁 |

# 12. 启动后前 10 个工作日

- D1：建立仓库、目录骨架、ADR 模板、CI 基线和敏感信息扫描。

- D2：冻结 Suite/Case/Experiment/Trial/Trace/Score/Ledger Schema 草案；确认仓库与分支策略。

- D3：冻结 Contestant Adapter、Experiment Manifest、事件协议和模型/Judge 策略。

- D4：完成公平性威胁模型、RBAC、Hidden 边界、预算与安全门槛评审。

- D5：完成 12 Case 结构化清单、双审流程、M0 评审和 G0 结论。

- D6：实现 MySQL 迁移、控制 API、Ledger 原型和 Mock Adapter。

- D7：实现 Runner 状态机、独立 namespace 和环境 reset。

- D8：实现盲化、A/B 顺序随机、预算计量和 Trace 事件。

- D9：实现代码 Grader、Artifact/Trace 归档和重启恢复。

- D10：跑通首个 Case 的 A/B×3 Seed，修复契约问题并评审 M1 中点。

# 13. 最终验收摘要

- 可以创建并冻结 Suite、Case、Experiment；可选择两个 Contestant 并发起盲测。

- 相同配置可重放，确定性评分一致；模型波动被统计而非被隐藏。

- 任意分数可追溯到 Trial、Trace、Evidence、Grader、环境快照、Commit 与镜像 Digest。

- 正式结论同时报告质量、安全、成本、延迟、稳定性和工程敏捷，并保留负结果。

- Agent 改进停在隔离分支；Hidden、Ground Truth、正式 Grader 和安全策略不可被其修改。

- 管理报告、技术报告与面试证据包明确披露仿真等级、限制和未接真实网元的事实。

# 附：计划基线

本计划基于 2026-08-13 版本 Handoff 与 PRD 编制。当前仓库仅含需求与交接文档，EvalOS 代码尚未开始开发；因此排期从 M0 契约冻结起算。