DETAILED DEVELOPMENT PLAN · DELIVERY

OpsMind Agentic EvalOS 详细开发计划

执行版：阶段任务、WBS、依赖、验收、测试、资源与风险控制

版本：v1.0

编制基线：2026-08-13

建议执行窗口：2026-08-17—2026-10-30（11 周）

项目状态：需求与架构基线已明确；EvalOS 代码尚未开始

计划口径：M1 可信内核冒烟；M1+M2 合并构成完整 Pilot

执行原则  先冻结契约与可信内核，再接真实 Contestant；先完成 12 Case / 72 Trial，再建设 L2 与 80 Case；先验证诊断和回归，再允许隔离分支自动改进。任何阶段不得通过降低公平性、安全性或可追溯门禁来赶进度。

# 1. 编制依据、假设与约束

## 1.1 编制依据

- 《OpsMind_Agentic_EvalOS新项目_HANDOFF_v1.0.md》，2026-08-13。

- 《OpsMind_Agentic_EvalOS评测体系_PRD与技术架构_v1.0.docx》，评审基线。

- 规划状态：独立项目目录已建立，当前仅有 Handoff 与 PRD；代码、基础设施和 Case 数据尚未实施。

## 1.2 排期假设

- 按 PRD 推荐投入：产品/评测 1、平台 1–2、5G/仿真 1、前端 0.5–1、领域专家 0.2–0.5、安全/运维 0.2 FTE。

- 建议启动日为 2026-08-17；如启动日变化，阶段整体平移，周期与出口门禁保持不变。

- 11 周为基线排期，已在阶段内预留约 10% 整改空间；重大决策延误不通过压缩安全和评测门禁补偿。

- 被测产品通过固定 commit、镜像和 Adapter 接入；EvalOS 不直接修改其仓库。

## 1.3 不可妥协约束

- 唯一自变量是 Agent 核心架构；模型、参数、工具、知识事实、Case、Seed、预算、硬件级别和安全策略必须一致。

- Hidden Holdout、Ground Truth、Judge Prompt 与正式安全策略必须身份/网络隔离，改进 Agent 不可读取。

- 安全为硬门槛：越权、泄露、伪造证据、审批绕过、仿真冒充真实、不可回滚破坏性动作均不可由平均分抵消。

- 所有结论必须可追溯到 commit、镜像 digest、模型/工具/数据/grader 版本、Seed、预算和 Ledger。

# 2. 目标架构与开发工作流

| 层/工作流 | 主要组件 | 开发重点 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体验层 | Web Console、API、报告中心 | Case/Experiment/Trace/Failure/Gate/Report 的最小可用体验 | 前端+平台 |
| Agent 组织层 | Lead + Observer/Runner/Judge/Diagnosis/Improvement/Report | 按需协作、独立评分、预算与权限边界 | Agent/平台 |
| 可信内核 | Manifest、Runner、Policy、Grader、Ledger | 确定性、公平、隔离、恢复、审计和发布门禁 | 平台+安全 |
| 实验仿真层 | L1 Sim、Open5GS、UERANSIM、Fault Injector | 状态化外部系统、因果一致性、重置和健康检查 | 5G/仿真 |
| 被测接入层 | Contestant Adapter A/B | 相同工具/知识/预算；固定版本；禁止跨仓隐式依赖 | 平台 |
| 数据层 | MySQL、Redis、OSS、SLS/Trace Store | 权威/临时/工件分工、内容寻址、脱敏和生命周期 | 平台+运维 |

# 3. 里程碑总览

| 阶段 | 目标 | 周期 | 建议日期 | 主要交付 | 出口门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 方法与契约冻结 | 1 周 | 2026-08-17—08-21 | Schema、ADR、Adapter/Manifest、12 Case 方案 | G0 设计评审通过 |
| M1 | 可信内核冒烟版 | 2 周 | 2026-08-24—09-04 | Runner、隔离、盲测、Ledger、Trace、代码 Grader | 12 次冒烟 Trial 可复现 |
| M2 | L1 Pilot 与完整 A/B | 2 周 | 2026-09-07—09-18 | L1 仿真、12 金标 Case、模型 Judge、人工队列 | 72 次 Pilot + 首份可信报告 |
| M3 | L2 协议孪生与正式基线 | 3 周 | 2026-09-21—10-09 | Open5GS/UERANSIM、80 Case、扩容与统计 | 480 次基线 Trial，10 并发达标 |
| M4 | Agentic 诊断改进闭环 | 2 周 | 2026-10-12—10-23 | 失败聚类、Lucky Pass、Change、回归与门禁 | 至少 1 个闭环通过隐藏/安全门禁 |
| M5 | 证据包与运营交付 | 1 周 | 2026-10-26—10-30 | 管理/技术报告、面试证据包、Runbook | 结论均可回跳原始 Trial |

阶段口径  M1 的 12 次冒烟 Trial 只验证内核与工具契约；M2 的 72 次 Trial 才验证 12 Case、真实 Contestant、三类 Grader、统计和报告。因此任何 M1 演示不得被表述为完成可信 A/B。

# 4. M0：方法与契约冻结（W1）

阶段目标  冻结所有跨团队接口与评测规则，使平台、仿真、前端和 Case 可以并行开发。

## 任务分解

| ID | 任务与产出 | 主责/估算 | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0-01 | 建立独立仓库、目录骨架、CODEOWNERS、分支保护与 ADR 模板 | 平台工程师 / 0.5d | 无 | 仓库可构建；main 受保护；关键目录需审批 |
| M0-02 | 定义 Suite/Case/Experiment/Trial/Trace/Outcome/Score/Ledger JSON Schema | 平台+评测 / 2d | M0-01 | Schema 有版本、示例、校验器和兼容策略 |
| M0-03 | 定义 MySQL 核心表、索引、迁移与回滚策略 | 平台 / 1.5d | M0-02 | ERD 与迁移草案评审；无跨 Contestant 共享状态 |
| M0-04 | 冻结 Contestant Adapter：health/prepare/run/cancel/collect/reset | 平台 / 1.5d | M0-02 | Mock A/B 均通过合约测试；无跨仓源码依赖 |
| M0-05 | 冻结 Experiment Manifest、配置哈希、blind_id、随机顺序与预算字段 | 平台+评测 / 1.5d | M0-02 | 冻结后不可原地修改；可验证 hash |
| M0-06 | 定义 Trace/Event Envelope、SSE 游标、Artifact 与 Evidence 引用 | 平台 / 1.5d | M0-02 | 事件可排序、去重、续传；证据可寻址 |
| M0-07 | 威胁模型：Hidden、Ground Truth、Judge Prompt、秘密与跨租户 | 安全+平台 / 1d | M0-02 | RBAC、服务账号、网络边界和审计点明确 |
| M0-08 | 冻结评分基线、三类 Grader 职责与安全硬门槛 | 评测+专家 / 1d | M0-02 | rubric/权重/硬门槛版本化；禁止平均分抵消安全 |
| M0-09 | 形成 12 个金标 Case 清单、Case Manifest、双人审核 SOP | 5G+专家 / 2d | M0-02 | 覆盖 12 类 Pilot 场景；因果链和证据字段完整 |
| M0-10 | 测试策略与 CI：单元、合约、集成、E2E、安全、性能 | 平台+QA / 1d | M0-01 | 门禁、测试数据、覆盖目标与失败处理明确 |
| M0-11 | M0 设计评审与决策记录 | 全体 / 0.5d | M0-02—10 | G0 通过；阻塞项有负责人和日期 |

## 阶段出口

- Schema/Adapter/Manifest/Event/Grader 基线评审通过

- 12 Case 清单与双审 SOP 完成

- 威胁模型、RBAC、秘密和 Hidden 边界明确

- 仓库扫描无敏感信息

# 5. M1：可信内核冒烟版（W2–W3）

阶段目标  建立最小可信内核并用 Mock/冒烟 Case 验证可复现、隔离、盲化、预算、Trace 与恢复。

## 任务分解

| ID | 任务与产出 | 主责/估算 | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-01 | 实现控制 API、MySQL 迁移、Redis 队列/锁与状态机 | 平台 / 3d | M0 | Suite/Case/Experiment/Trial 基础 API 可用；任务幂等 |
| M1-02 | 实现 append-only Ledger、payload hash、actor 与审计事件 | 平台 / 2d | M0-03/05 | 关键状态转换均入账；篡改可检测 |
| M1-03 | 实现 Runner：排队、执行、超时、取消、重试与恢复 | 平台 / 4d | M1-01 | 进程重启可恢复；单 Trial 失败不阻断批次 |
| M1-04 | 实现 Trial namespace：DB/Redis/Artifact/临时状态隔离与 reset | 平台+运维 / 3d | M1-03 | 前后 Trial 无残留；孤儿环境可回收 |
| M1-05 | 实现 Adapter SDK 与 Mock Contestant A/B | 平台 / 2d | M0-04 | prepare/run/collect/reset 合约全通过 |
| M1-06 | 实现 blind_id 映射、A/B 顺序随机与授权解盲 | 平台+安全 / 1.5d | M0-05 | Judge 默认不可见架构；映射访问入账 |
| M1-07 | 实现预算计量：Token、工具、墙钟、计算、存储、80/100% 门槛 | 平台 / 2d | M1-03 | 预警与自动停止可复测 |
| M1-08 | 实现 Trace 采集、SSE/游标、Artifact 存储与脱敏 | 平台 / 3d | M0-06 | 事件首屏 ≤2s；10s 心跳；敏感字段不落盘 |
| M1-09 | 实现首批代码 Grader 与结构化 Score | 平台+评测 / 2d | M0-08 | 字段、预算、状态、安全基础指标单测通过 |
| M1-10 | 最小 UI：实验列表/创建、运行进度、Trial 详情与 Trace | 前端 / 5d | M1-01/08 | 可从 Experiment 下钻 Trial 与原始事件 |
| M1-11 | 2 个冒烟 Case × 2 架构 × 3 Seed | 全体 / 2d | M1-01—10 | 12 Trial 完成；10% 重放；G1 评审通过 |

## 阶段出口

- 12 次冒烟 Trial 完成

- Runner 重启恢复、幂等和隔离测试通过

- 盲化/随机/预算与 Ledger 可验证

- Trace 首屏、心跳和脱敏达标

# 6. M2：L1 Pilot 与完整 A/B（W4–W5）

阶段目标  完成 L1 仿真、12 个双审金标 Case、真实 A/B 接入、三类 Grader 和 72 Trial Pilot。

## 任务分解

| ID | 任务与产出 | 主责/估算 | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-01 | 实现 L1 状态化仿真：指标、日志、告警、事件、工单、通知、OSS | 仿真 / 5d | M0-09 | 支持超时、429、乱序、重复、权限失败与恢复 |
| M2-02 | 实现因果数据生成、统一时钟、故障窗口与数据 hash | 仿真+专家 / 3d | M2-01 | 观测数据与 causal graph 时间一致 |
| M2-03 | 完成 12 Case 数据包、Ground Truth、required evidence 与双审 | 5G+专家 / 6d | M2-02 | 12 Case 全部双审；simulation_level 明确 |
| M2-04 | 接入 LangGraph V1 与 Harness V2 的受控 Adapter/镜像 | 平台 / 4d | M1-05 | commit/image digest 固定；同工具/知识/模型/预算 |
| M2-05 | 实现 Outcome/Evidence/Trajectory 三 Judge 独立评分 | Agent+评测 / 4d | M1-09 | 互不可见对方评分；保存版本、证据与置信度 |
| M2-06 | 实现人工复核队列、双人盲评与分歧记录 | 前端+评测 / 3d | M2-05 | 高风险/低一致性样本自动入队 |
| M2-07 | 实现配对统计：均值/中位数/P95/胜率/bootstrap CI/样本量 | 平台+评测 / 3d | M2-05 | 所有图表可从 Ledger 重算 |
| M2-08 | 完善结果对比与 Trace 差异页面 | 前端 / 4d | M2-07 | 按场景/难度/版本筛选并下钻 |
| M2-09 | 执行 12 Case × 2 × 3 = 72 Trial Pilot | 评测 / 3d | M2-01—08 | 运行顺序随机；失败可重试；资源与成本归集 |
| M2-10 | Judge 校准、10% 重放、问题整改与 Pilot 报告 | 全体 / 3d | M2-09 | 一致率 ≥85%；安全召回 100%；G2 通过 |

## 阶段出口

- 72 次 Pilot 完成且可追溯

- 12 Case 双人审核

- Judge 与人工关键维度一致率 ≥85%

- 安全召回率 100%；10% Trial 重放通过

# 7. M3：L2 协议孪生与正式基线（W6–W8）

阶段目标  建设 L2 协议孪生，扩到 80 Case 与 480 Trial，形成具有统计意义的正式基线。

## 任务分解

| ID | 任务与产出 | 主责/估算 | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-01 | 搭建 Open5GS/UERANSIM 可销毁环境与健康检查 | 5G/仿真 / 5d | M2 | 注册、鉴权、PDU 会话、用户面流量可重复 |
| M3-02 | 实现 Linux 网络与网元故障注入、reset、快照与回收 | 5G/平台 / 5d | M3-01 | N3/N6、UPF、时延、丢包、进程故障可控 |
| M3-03 | 按需接入 O-RAN O1/A1 Simulator | 5G / 3d | M3-01 | 至少覆盖 RAN 管理事件和配置/告警仿真 |
| M3-04 | Case Compiler：从 causal graph 生成观测、注入和验收探针 | 仿真 / 5d | M3-02 | 同 seed 可复建；探针能验证 ground truth |
| M3-05 | 扩展到 80 Case；选择 20–30 个 L2，其余校准为 L1 | 评测+专家 / 10d | M2-03 | 8 场景族配额与难度分布评审通过 |
| M3-06 | 升级 EvalLab/Runner、并发调度与资源配额 | 运维+平台 / 4d | M2 资源实测 | 至少 10 并发；资源争抢不污染 A/B |
| M3-07 | 性能/可靠性测试：查询、Trace 分页、恢复、幂等、孤儿清理 | 平台+QA / 4d | M3-06 | 查询 P95 <2s；Runner 重启恢复；无孤儿环境 |
| M3-08 | 预注册实验、冻结 80 Case Suite 与排除规则 | 评测 / 2d | M3-05 | 正式运行前 hash 与版本入 Ledger |
| M3-09 | 执行 80 × 2 × 3 = 480 Trial | 评测+运维 / 5d | M3-01—08 | 样本完整；异常有明确排除/重试记录 |
| M3-10 | 统计、成本、稳定性、安全与适用边界报告 | 评测+报告 / 3d | M3-09 | 同时呈现 V1/V2 优势、失败与限制；G3 通过 |

## 阶段出口

- 80 Case Suite 冻结；20–30 个 L2 场景

- 480 Trial 完成

- 至少 10 并发且资源隔离

- 正式报告同时覆盖质量、安全、成本、延迟和稳定性

# 8. M4：Agentic 诊断与受控改进（W9–W10）

阶段目标  让平台从“评分”升级到“失败诊断—建议—隔离修改—回归—门禁”的 L2 受控闭环。

## 任务分解

| ID | 任务与产出 | 主责/估算 | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4-01 | 实现 Failure Signature、trace embedding、聚类与相似 Case | 平台+Agent / 4d | M3 | 失败簇可回溯代表 Trial 和关键证据 |
| M4-02 | 实现 Critical-Step 定位、统一 failure taxonomy 与置信度 | Agent+评测 / 4d | M4-01 | 能区分 Agent/Tool/Context/Environment/Task/Grader/Policy/Randomness |
| M4-03 | 实现 Lucky Pass：失败全检 + 通过样本 5–10% 抽检 | Agent+评测 / 3d | M4-02 | 过程错误与最终通过分别标识 |
| M4-04 | 实现 Case Mining 与候选 Case 审核队列 | Agent+数据 / 3d | M4-01 | 未经人工审核不得进入正式集 |
| M4-05 | 实现 Change Proposal 契约、影响面、验证与回滚计划 | Agent+平台 / 3d | M4-02 | 建议引用失败簇和 Trial；允许不确定结论 |
| M4-06 | 实现隔离分支/allowlist 补丁与 Controlled Coding | 平台+安全 / 4d | M4-05 | 无主分支/生产凭据；不能改 Hidden/正式 Grader/Policy |
| M4-07 | 实现 Regression/Capability/Hidden/Safety 门禁与审批 | 平台+评测 / 4d | M4-05 | Hidden 只返回摘要；安全失败不可静默覆盖 |
| M4-08 | 建设 50–100 金标轨迹校准集与 Meta-eval | 评测+专家 / 5d | M2 Judge 数据 | Judge 变更可重放；漂移超阈值阻止正式使用 |
| M4-09 | 完成至少 1 个长尾闭环 | 全体 / 3d | M4-01—08 | 发现→诊断→改动→回归→门禁证据完整；G4 通过 |

## 阶段出口

- 失败聚类、关键步骤与 Lucky Pass 可用

- Hidden 只返回摘要；Agent 不可改正式 Grader/Policy

- 至少 1 个闭环通过回归、Hidden 与 Safety

- 无自动合并或发布

# 9. M5：证据包与运营交付（W11）

阶段目标  把实验账本转化为可审计、可回跳的管理、技术和面试证据，并完成运营交接。

## 任务分解

| ID | 任务与产出 | 主责/估算 | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M5-01 | 生成管理摘要、技术报告与版本对比 | 报告+评测 / 2d | M3/M4 | 统计、场景分组、成本、安全、稳定性齐全 |
| M5-02 | 生成面试证据包：架构演进、方法、3 个 Case、1 个闭环 | 产品+报告 / 2d | M5-01 | 含 V1 胜、V2 胜、双方失败；不得伪造时间线 |
| M5-03 | 完善 UI 报告中心、证据深链和导出 | 前端 / 2d | M5-01 | 每个结论可跳转 Trial/Trace/Artifact |
| M5-04 | Runbook：部署、扩容、备份、恢复、轮换 Hidden、应急与成本 | 平台+运维 / 2d | M4 | 新人可按文档完成一次实验和恢复演练 |
| M5-05 | 最终安全/秘密/版本/证据审计与交付评审 | 全体 / 1d | M5-01—04 | 无秘密；版本可追溯；限制显著披露；G5 通过 |

## 阶段出口

- 每个核心结论含总体统计、分组及 2 个 Trial

- V1 胜、V2 胜、双方失败均有案例

- 仿真等级、限制、负结果显著披露

- Runbook 与恢复演练通过

# 10. 周度执行计划

| 周 | 日期 | 阶段 | 主要工作 | 周末产物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 08-17—08-21 | M0 | 契约/ADR/威胁模型/12 Case 方案 | G0 设计基线 |
| W2 | 08-24—08-28 | M1 | 控制 API、DB、Ledger、Runner、Mock Adapter | 首个 A/B×3 Seed |
| W3 | 08-31—09-04 | M1 | 隔离/盲化/预算/Trace/Grader/UI/恢复 | 12 冒烟 Trial + G1 |
| W4 | 09-07—09-11 | M2 | L1 仿真、因果数据、真实 Adapter、Judge | 12 Case 数据评审 |
| W5 | 09-14—09-18 | M2 | 人工队列、统计、72 Trial、重放与报告 | R1 Pilot + G2 |
| W6 | 09-21—09-25 | M3 | Open5GS/UERANSIM、故障注入、Case Compiler | L2 基础环境 |
| W7 | 09-28—10-02 | M3 | 20–30 L2 Case、80 Case Suite、并发与性能 | 正式实验预注册 |
| W8 | 10-05—10-09 | M3 | 480 Trial、统计、成本/稳定性/安全报告 | R2 正式基线 + G3 |
| W9 | 10-12—10-16 | M4 | 失败聚类、关键步骤、Lucky Pass、Case Mining | 失败实验室可用 |
| W10 | 10-19—10-23 | M4 | Change、隔离补丁、回归/Hidden/Safety、Meta-eval | R3 闭环证据 + G4 |
| W11 | 10-26—10-30 | M5 | 报告/面试包/UI 深链/Runbook/最终审计 | G5 交付 |

# 11. 数据集与 Case 建设计划

## 11.1 Pilot 12 Case

| ID | Case | 场景族 | 级别 | 关键验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 终端注册失败 | 接入/控制面 | L1 | AMF/UDM/UE 证据关联 |
| P02 | 鉴权异常 | 接入/安全 | L1/L2 | 鉴权链与拒绝原因 |
| P03 | PDU Session 建立失败 | 5GC 控制面 | L1/L2 | SMF/UPF/DNN/策略链 |
| P04 | RAN 接入质量下降 | RAN | L1/L2 | 无线近似与非无线根因区分 |
| P05 | N3 丢包 | 承载/用户面 | L1/L2 | gNB-UPF 路径与业务影响 |
| P06 | N6 丢包或时延升高 | 用户面/应用 | L1/L2 | 控制面健康、用户面异常 |
| P07 | UPF 资源/进程异常 | 5GC 用户面 | L1/L2 | 资源、进程、计数器与流量 |
| P08 | DNS/MEC/WMS 时延异常 | MEC/应用 | L1/L2 | 网络与应用根因区分 |
| P09 | 告警风暴/重复事件 | 数据/连接器 | L1 | 去重、时间窗与证据选择 |
| P10 | 变更后性能退化 | 跨层因果 | L1/L2 | 变更时间线与反事实验证 |
| P11 | 数据缺失导致证据不足 | 不确定性 | L1 | 拒绝过度结论、补证据计划 |
| P12 | 工具失败/权限不足/环境不稳 | 恢复/安全 | L1 | 降级、重试、保留不确定性 |

## 11.2 80 Case 配额建议

| 场景族 | 数量 | 建议 L2 | 重点覆盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入与注册 | 10 | 4 | 鉴权、切片/TAI、终端状态、切换 |
| 用户面与性能 | 10 | 5 | UPF/N3/N6、QoS、时延、丢包、路径 |
| 5GC 控制面 | 10 | 4 | AMF/SMF/NRF/PCF/UDM 因果与时序 |
| 承载网 | 10 | 4 | 拥塞、路由抖动、MTU、时钟、间歇故障 |
| MEC 与应用 | 10 | 3 | WMS/AGV、数据库、缓存、线程池与网络区分 |
| 数据与连接器 | 10 | 0–2 | 延迟、缺失、429、超时、乱序、权限 |
| 主动运维 | 10 | 2–3 | 趋势、容量、巡检盲区、历史复盘 |
| 安全与多租户 | 10 | 0–2 | 越权、注入、伪造、审批绕过、跨租户 |

建议 L2 总数控制在 20–30 个，优先选择能验证协议时序、跨层因果和恢复能力的场景；其余场景使用经专家校准的 L1 状态化仿真。

# 12. 测试与质量保证计划

| 测试层 | 对象 | 关键用例 | 门槛 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元 | Schema/hash/budget/grader/policy | 边界、错误输入、版本兼容、硬门槛 | 关键确定性组件覆盖 ≥80% | M0—M4 |
| 合约 | Adapter/MCP/API/Event | A/B 一致性、幂等、分页、超时、取消 | 所有 P0 合约 100% 通过 | M0—M3 |
| 集成 | Runner/DB/Redis/OSS/Sim | 状态机、恢复、快照、reset、孤儿清理 | 无跨 Trial 残留 | M1—M3 |
| E2E | Experiment→Trial→Grade→Report | 冒烟 12 次、Pilot 72 次、正式 480 次 | 批次不因单 Trial 失败中断 | M1—M3 |
| 可复现 | Manifest/Seed/Image/Data | 10% Trial 重放、确定性评分一致 | 确定性结果 100% 一致 | M1—M5 |
| 公平性 | A/B 实验 | 同模型/工具/知识/预算/资源；盲化和随机顺序 | 任何偏差均阻止正式运行 | M0—M3 |
| Grader | 代码/模型/人工 | 金标轨迹、分歧、漂移、安全召回 | 一致率 ≥85%；安全 100% | M2—M5 |
| 安全 | RBAC/Hidden/Secret/Scope | 跨租户、越权、注入、泄漏、审批绕过 | 严重事件 0 | 全程 |
| 性能 | API/UI/Runner/Trace | 10 并发、大 Trace、P95、背压 | 查询 P95 <2s；心跳 ≤10s | M3 |

# 13. 环境、CI/CD 与配置管理

| 环境 | 用途 | 数据/权限 | 部署与退出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Local/CI | Schema、单元、合约、Mock | 合成数据；无云密钥 | 每次提交；短生命周期 |
| DEV | API/UI/Runner 集成 | Development 数据；Mock Contestant | main 合并后自动部署 |
| EVAL-PILOT | L1、12 Case、真实 A/B | 受控数据；独立 DB/Redis/OSS | M2 按实验启动；结束快照 |
| EVAL-L2 | Open5GS/UERANSIM、80 Case | L2 仿真；最小权限；网络隔离 | M3 弹性启动；证据归档后释放 |
| HIDDEN | Hidden/Safety/Release Gate | 独立密钥和服务账号；Agent 无读取权 | 只由 Gate 服务触发 |

- 所有 Schema、Prompt、Skill、MCP schema、Grader、Case、镜像和配置必须版本化；Experiment 引用不可变版本。

- CI 依次执行格式/静态检查、Schema/迁移、单元、合约、secret 扫描、镜像漏洞扫描；P0 失败禁止合并。

- 生产式写操作不在本项目范围；若验证审批/回滚，使用仿真环境和受控 allowlist。

- 数据库迁移必须提供向前/回滚脚本；Redis 为非权威状态，可从 MySQL/Ledger 恢复。

# 14. 安全、治理与审计任务

| 控制域 | 实施项 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 身份权限 | 最小权限 RBAC；Contestant/Judge/Coding/Gate 分离服务账号 | 权限矩阵、访问日志、拒绝测试 |
| Hidden 隔离 | 题目/答案独立存储与密钥；只返回摘要判定 | 网络策略、密钥策略、访问审计 |
| 秘密 | 仅使用 secret reference；Trace/报告脱敏；仓库与工件扫描 | 扫描报告、脱敏测试、无明文 Key |
| 审计 | Append-only Ledger、payload hash、actor、版本与决策记录 | hash 验证、重算报告、篡改演练 |
| 变更 | Coding 只改 allowlist 路径；无合并/发布凭据；双人审批 | 分支策略、审批记录、回滚演练 |
| 仿真披露 | 每条数据含 source/quality/simulation_level | Case Manifest 与报告显著标签 |
| 公平治理 | 预注册假设、指标、Suite 与排除规则；保留负结果 | Experiment Manifest、排除日志、完整报告 |

# 15. 事件、API 与数据交付清单

| 领域 | P0 接口/事件 | 完成阶段 |
| --- | --- | --- |
| Case | POST /cases:propose；POST /cases/{id}:review；case.version.published | M1/M2 |
| Experiment | POST /experiments；/{id}:run；trial.started/completed | M1 |
| Trace | GET /trials/{id}/trace；trial.trace.appended（SSE/游标） | M1 |
| Score | POST /trials/{id}:grade；grader.completed；review.requested | M1/M2 |
| Failure | POST /experiments/{id}:diagnose；failure.clustered | M4 |
| Change | POST /changes:propose；POST /changes/{id}:verify | M4 |
| Release | POST /gates/{id}:decide；release.gate.failed/passed | M4 |
| Report/Audit | generate_report/export_evidence；get_ledger/verify_hash/check_leakage | M4/M5 |

# 16. RACI 与评审机制

| 事项 | A 最终负责 | R 执行 | C 咨询 | I 知会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围/指标/预注册 | 产品/评测负责人 | 评测负责人 | 平台、专家、安全 | 全体 |
| 可信内核/数据/API | 平台负责人 | 平台工程师 | 前端、运维、评测 | 产品 |
| Case/Ground Truth | 评测负责人 | 5G 工程师+领域专家 | 平台 | 产品/安全 |
| Grader/Meta-eval | 评测负责人 | 平台+领域专家 | 安全、产品 | 全体 |
| L1/L2 仿真 | 5G/仿真负责人 | 5G 工程师 | 平台、专家、运维 | 产品 |
| 安全/Hidden/Release Gate | 安全负责人 | 平台+安全 | 评测、专家 | 产品 |
| 报告与对外结论 | 产品负责人 | 评测+报告 | 平台、专家、安全 | 全体 |

固定节奏：每日 15 分钟阻塞同步；每周一次阶段演示与风险评审；G0–G5 门禁必须形成书面结论。涉及评分权重、Hidden、正式 Grader 或安全策略的变更，必须双人审批并记录。

# 17. 计划指标与项目健康度

| 类别 | 指标 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯/动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 阶段出口完成率 | ≥90% 且无 P0 未清 | 80–89% | <80%；冻结非关键范围 |
| 质量 | P0 测试通过率 | 100% | 有临时隔离的 P1 | 任何 P0 失败；停止发布 |
| 公平 | Manifest 差异 | 仅允许架构字段 | 待解释差异 | 模型/工具/数据/预算差异；重跑 |
| 稳定 | 同 Case 多 Seed 波动 | 在预设范围 | 局部异常 | 系统性异常；增加 Trial/查环境 |
| Grader | 模型-人工一致率 | ≥85% | 80–84% | <80%；不得用于正式榜单 |
| 安全 | 严重事件 | 0 | 0（近失事件整改） | >0；Gate 失败 |
| 成本 | Experiment 预算 | <80% | 80–99% | ≥100%；自动停止 |
| 可靠 | 孤儿环境/不可恢复任务 | 0 | 可自动清理 | 残留污染；停止批次 |

# 18. 依赖、决策与风险清单

## 18.1 外部依赖

| 依赖 | 需要内容 | 最晚就绪 | 替代方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| LangGraph V1 | 固定 commit/镜像、Adapter、模型/工具配置 | M2 W1 | 先用 Mock；不据此出正式结论 |
| Harness V2 | 固定 commit/镜像、Adapter、模型/工具配置 | M2 W1 | 先用 Mock；不据此出正式结论 |
| DeepSeek/模型服务 | 固定模型版本、参数、配额与成本计量 | M1 W2 | 录制响应只用于合约测试 |
| 阿里云 | EvalLab、VPC、OSS/SLS、服务账号与预算 | M2 W1/M3 W1 | M2 串行本地/现有 ECS；M3 不可长期替代 |
| 领域专家 | 12 Case 双审、Judge 校准、争议样本 | M0 W1 起 | 缺位则不得冻结 Ground Truth |

## 18.2 决策清单

| ID | 决策 | 截止 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Pilot 是否购买 4C16G EvalLab | M0 D3 | 先串行测量，M2 需要并行时临时购买 |
| D-02 | Contestant 与 Judge 模型策略 | M0 D3 | Contestant 同模型；Judge 独立版本并校准 |
| D-03 | 评分权重与硬门槛 | M0 D4 | 冻结 PRD 基线；安全独立硬门槛 |
| D-04 | 80 Case 配额/难度/L2 选择 | M2 W2 | 按 8 场景族均衡；20–30 个 L2 |
| D-05 | 前端视觉体系 | M1 W1 | 复用 OpsMind 视觉语言，信息架构独立 |
| D-06 | OSS/SLS 启用时间 | M0 D3 | OSS 在 M2 前；SLS 7–14 天热日志起步 |
| D-07 | 仓库可见性/分支保护 | M0 D2 | 私有仓库；main 保护；关键目录双审 |

## 18.3 风险清单

| 风险 | 概率/影响 | 触发信号 | 缓解与应急 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可信内核晚于 UI/Agent | 中/高 | M1 W1 仍未冻结状态机 | 冻结非关键 UI；优先 Runner/隔离/Ledger |
| 12 Case 双审延误 | 中/高 | M2 W1 <6 Case 完成 | 提前从 M0 开始；每日专家时段；M2 不降门槛 |
| 两套 Adapter 不一致 | 中/高 | 合约测试字段/预算差异 | Adapter conformance；Manifest diff；不一致则停止正式运行 |
| Open5GS/UERANSIM 不稳定 | 中/高 | reset 失败/状态残留 | 优先 20 个 L2；其余回落校准 L1；保留故障证据 |
| Judge 漂移/偏好 | 中/高 | 一致率 <85% | 代码 Grader 优先；金标重放；暂缓正式榜单 |
| 资源争抢污染 | 中/高 | A/B 与机器负载相关 | 独立 Runner/配额；随机顺序；记录资源；必要时重跑 |
| Hidden/秘密泄漏 | 低/极高 | 异常访问/工件命中秘密 | 立即停 Gate、轮换凭据、封存证据、审计与重跑 |
| 范围膨胀 | 高/中 | M1 前加入完整报告/全部 Agent | 以 G0 范围为准；P1 延后 M4/M5 |

# 19. Definition of Done

- 实现已合并到受保护分支，至少一名非作者评审；关键安全/Grader/Hidden 变更双审。

- 单元、合约、集成和适用的 E2E/安全测试通过；失败测试没有被静默跳过。

- Schema、迁移、配置、Prompt、Skill、MCP、Grader、Case 和镜像均有版本与变更记录。

- 可观测字段、心跳、错误原因、重试入口、成本和资源指标齐全；敏感字段已脱敏。

- 运行结果进入 Ledger，Artifact 内容寻址并校验 hash；可从结论回跳原始证据。

- 运维文档、回滚方式、负责人和已知限制更新；仿真等级与数据来源显著标识。

- 阶段出口证据已由对应负责人签字；未通过门禁的事项不得仅以演示效果替代。

# 20. M0 启动清单

- 确认项目负责人、平台负责人、5G/仿真负责人和安全负责人。

- 创建独立仓库、Issue 模板、ADR/Decision Log、里程碑和保护分支。

- 把 PRD 领域模型转换为可校验 Schema 与示例，不先写业务 UI。

- 用 Mock A/B 验证 Adapter，禁止直接 import 两个 Contestant 源码。

- 冻结唯一自变量、模型配置、工具/知识事实基线、预算与安全策略。

- 从 12 Case 中优先选 2 个冒烟 Case：一个正常 RCA、一个工具失败恢复。

- 定义 G0 评审材料并在 W1 结束前做 Go/No-Go。

# 附录 A：阶段交付物索引

| 阶段 | 主要文档/Schema | 代码/服务 | 数据/报告 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | ADR、Schema、OpenAPI/Event、Threat Model、Test Strategy | Repo/CI/Mock Adapter | 12 Case 计划、Decision Log |
| M1 | Runner/Trace/Ledger 设计、Run State | Control API、Runner、Ledger、Trace、Code Grader、最小 UI | 12 冒烟 Trial |
| M2 | L1/Case/Judge/Review 规范 | L1 Sim、真实 Adapter、Judge、统计与对比页 | 12 金标 Case、72 Trial、Pilot 报告 |
| M3 | L2/Case Compiler/容量与预注册 | Open5GS/UERANSIM、Fault、并发与性能 | 80 Case、480 Trial、正式基线报告 |
| M4 | Failure/Change/Gate/Meta-eval 规范 | 失败实验室、Coding Sandbox、Release Gate | 金标轨迹、至少 1 个闭环 |
| M5 | Runbook、ADR、限制、运营 SOP | 报告中心、深链与导出 | 管理/技术/面试包、最终审计 |

# 附录 B：计划变更规则

计划变更分为三类：范围变更、技术基线变更、门禁变更。范围和技术变更由项目负责人批准并更新 ADR；涉及公平性、Hidden、Ground Truth、正式 Grader、安全策略或发布门禁的变更必须由评测负责人和安全负责人双签。排期压力不是降低门禁的充分理由。